Дорожная карта

по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в МОУ Большесельской СОШ Большесельского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятий | Ответственные | Срок  выполнения |
| 1 | Заседание рабочей группы МОУ Большесельской СОШ по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» | Директор Дьячкова Е. Ю. | Октябрь 2019г |
| 2 | Изучение методических указаний о деятельности  Центров на территории субъекта Российской Федерации | Административная команда школы | Октябрь 2019г |
| 3 | Составление медиаплана информационного  сопровождения создания и  функционирования Центра | Зам. директора по УВР Привалова Г.Н. | Ноябрь 2019г |
| 4 | Составление типового дизайн-  проекта Центра | Зав. хозяйством Тройникова М.В. | Декабрь  2019г |
| 5 | Согласование объема  финансового обеспечения (ремонтные работы, приобретение мебели) для  функционирования Центра по статьям расхода. | Директор Дьячкова Е. Ю. | Декабрь 2019г |
| 6 | Повышение квалификации сотрудников и педагогов Центра, обучение новым технологиям  преподавания в предметной области «Технология»,  «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности»  Анализ и подбор кадрового состава Центра  Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на он- лайн платформе (в дистанционной  форме), проводимым ведомственным проектным офисом национального проекта  «Образование»  7.3 Обеспечение участия  педагогического состава в очных курсах повышения  квалификации, программах переподготовки кадров,  проводимых подведомственным проектным офисом  национального проекта «Образование» | Зам. директора по УВР Рыбина Н.М. | Декабрь 2019г  Январь- июнь 2020г |
| 7 | Закупка мебели подготовка технического задания согласно перечня.  Объявление конкурсных закупочных процедур 8.3Проведение «косметического» ремонта площадок в соответствии с фирменным стилем «Точка роста» | Зав. хозяйством Тройникова М.В. | Май 2020г  Июнь- август 2020г |
| 8 | Создание локального акта о  создании Центра, положения о деятельности Центра, плана  мероприятий по  функционированию Центра | Директор  Дьячкова Е. Ю. | Август 2020г |
| 9 | Утверждение штатного расписания | Директор  Дьячкова Е. Ю. | Август 2020г |
| 10 | Организация набора детей, обучающихся по программам  Центра | Зам. директора по УВР Привалова Г.Н.  Руководитель центра Ильина М.Н. | Сентябрь 2020г |
| 11 | Открытие Центров в единый день открытия | Зам. директора по УВР Привалова Г.Н.  Руководитель центра Ильина М.Н. | Сентябрь 2020г |
| 12 | Участие в форумах, конференциях, семинарах, вебинарах | Зам. директора по УВР Привалова Г.Н.  Руководитель центра Ильина М.Н.  Педагоги Центра | Январь-декабрь 2020-2021гг. |
| 13 | Шахматный турнир | Руководитель центра Ильина М.Н. | Март 2021г |
| 14 | Родительские собрания | Руководитель центра Ильина М.Н.. классные руководители | Январь- июнь 2021г. |
| 15 | Турнир по шашкам и шахматам | Руководитель центра Ильина М.Н. | Июнь 2021г. |
| 16 | Показ виртуального музыкального спектакля "Детское счастье". | Руководитель центра Ильина М.Н. | Июнь 2021г. |
| 17 | Мероприятие, посвященное 350-летию со дня рождения Петра I | Руководитель центра Ильина М.Н.  Библиотекарь Бученкова С.Л. | Июнь 2021г. |
| 18 | Заседание управляющего совета школы | Руководитель центра Ильина М.Н. | Сентябрь 2021г. |
| 19 | Соревнования по шахматам | Руководитель центра Ильина М.Н.  Педагоги Центра | Ноябрь 2021г |
| 20 | Мероприятие в рамках единого методического дня Всероссийский урок «Петровский урок» | Зам. директора по УВР Привалова Г.Н.  Руководитель центра Ильина М.Н.  Руководители МО | Декабрь 2021г |
| 21 | Выставка работ обучающихся, выполненных на базе Точка роста | Руководитель центра Ильина М.Н.  Педагоги Центра | Февраль 2022г |
| 22 | Экскурсии в виртуальный музей | Руководитель центра Ильина М.Н.  Педагоги Центра и ДО | Март 2022г |
| 23 | Заседание методического совета | Зам. директора по УВР Привалова Г.Н. | Май 2022г |