Приложение 1

к приказу управления образования

 от 11 ноября 2019 года №151

**План мероприятий («дорожная карта») по созданию и функционированию центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»**

**на 2019 – 2020 годы**

**\_\_\_\_\_\_\_Большесельский муниципальный район\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(наименование муниципального образования области)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный | Результат | Срок |
| 1. | Подготовка нормативно-правовой базы |
| 1.1. | Утвержден перечень образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база и созданы центры | Пиленкова И.Н. | приказ департамента образования Ярославской области | 01 октября 2019 года |
| 1.2. | Утвержден медиаплан информационного сопровождения создания и функционирования центров | Пиленкова И.Н. | приказ департамента образования Ярославской области | 01 октября 2019 года |
| 1.3. | Утверждено типовое Положение о деятельности Центров | Пиленкова И.Н. | приказ департамента образования Ярославской области | 01 октября 2019 года |
| 1.4. | Согласован и утвержден типовой дизайн-проект и проект зонирования Центров | Пиленкова И.Н. | приказ департамента образования Ярославской области | 30 октября 2019 года |
| 1.5. | Проведено совещание с руководителями и педагогами общеобразовательных организаций по участию Большесельского муниципального района в проекте | Чернова И.В. | Протокол совещания руководителей | 30 октября 2019 года |
| 1.6. | Определены ответственные лица в ОО за реализацию проекта | Привалова Г.Н, Селиванова А,А, Чернова И.В. | Протокол заседания рабочей группы по реализации проекта | 30 октября 2019 года |
| 1.7. | Проведено совещание при главе муниципального района по выработке плана реализации проекта | Леванцова С.Н. | Протокол совещания при главе | 05 ноября 2019 года |
| 2. | Финансово-хозяйственная деятельность |
| 2.1. | Проведена разработка проектно-сметной документации | Селиванова А.А, Привалова Г.Н. | Письма руководителей ОО на имя главы об объемах финансирования | 30 ноября 2019 года |
| 2.2. | Внесены изменения в бюджет района  | Чернова И.В. | Изменения в решение собрания представителей о бюджете на 2020 год | 15 февраля 2020 года |
| 2.3. | Представлена информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов | Чернова И.В. | письма руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования | 30 ноября 2019 года |
| 2.4. | Размещены извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг | Селиванова А.А, Дьячкова Е.Ю. | извещения о проведении закупок | 25 февраля 2020 года |
| 2.5. | Проведение ремонтных работ, закупка мебели, оборудования | Селиванова А.А, Привалова Г.Н. | Договора, счета, акты выполненных работ. | Апрель-август 2019г |
|  |  |  |  |  |
| 3. | Кадровое обеспечение |
| 3.1. | Обеспечен 100-процентный охват педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров, проводимыми проектным офисом национального проекта «Образование» в очном и дистанционном форматах | Чернова И.В.Селиванова А.А, Привалова Г.Н. | свидетельства о повышении квалификации | согласно графику проектного офиса национального проекта «Образование» |
| 4. | Информационное сопровождение |
| 4.1 | Информация о начале реализации проекта | Чернова И.В. | новости, статьи, репортажи | март |
| 4.2 | Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий | Чернова И.В.Селиванова А.А, Привалова Г.Н. | новости, статьи, репортажи | апрель – май |
| 4.3 | Запуск сайта | Чернова И.В, Селиванова А.А, Привалова Г.Н. | новости | апрель – май |
| 4.4 | Старт рекламной кампании | Чернова И.В. | новости, статьи, репортажи | август – сентябрь |
| 4.5 | Открытие Центров | Чернова И.В. | новости, статьи, репортажи | сентябрь |