## Slide 1: О создании федеральной сети Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в 2020 – 2022 годах в Ярославской области

## Slide 2: Национальный проект «Образование» Федеральный проект «Современная школа»
мероприятие:
«Создание Центров цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков»

## Slide 3: Нормативные документы:
Распоряжение Министерства просвещения РФ №P-23 от 1 марта 2019 года
«Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого взаимодействия»
Распоряжение Министерства просвещения РФ №P-46 от 15 апреля 2019 года
«О внесении изменений в распоряжение Министерства просвещения РФ №Р-23 от 1 марта 2019 года ( уточнены примерные технические характеристики примерного перечня оборудования и средств обучения для оснащения Центров «Точка роста»

## Slide 4: Определение
Центры «Точка роста» создаются как структурные подразделения общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и в малых городах (локальный акт общеобразовательной организации, типовое положение)
Совокупность образовательных организаций, на базе которых будут созданы Центры, составит федеральную сеть Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

## Slide 5: Цели и задачи Центров «Точка роста»
Создание условий для внедрения новых методов обучения и воспитания образовательных технологий
Обновление содержания и методик преподавания
Охват не менее 100% обучающихся, осваивающих ООП по предметам «Технология», «Информатика», «ОБЖ» на обновленном учебном оборудовании с применением новых методик обучения и воспитания
Охват не менее 70% обучающихся дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, в том числе с использованием дистанционных форм обучения и сетевого партнерства
Использование инфраструктуры Центра во внеурочное время как общественного пространства для развития общекультурных компетенций и цифровой грамотности населения, шахматного образования, проектной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов и родительской общественности

## Slide 6: Образовательные направления
Основные общеобразовательные программы:
  «Технология»
  «Информатика»
  «Основы безопасности жизнедеятельности»
Разноуровневые дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей:
  проектная деятельность
  научно-техническое творчество
  шахматное образование
  IT-технологии
  медиатворчество
Социокультурные мероприятия
Содействие созданию и развитию общественного движения школьников (информационная, экологическая, социальная, дорожно-транспортная безопасность и др.)

## Slide 7: Показатели количества Центров и охвата обучающихся на 2020―2022 годы
год | Количество школ | Охват учащихся, тыс
2020 | 42 | 14
2021 | 115 | 25
2022 | 131 | 36

## Slide 8: Предполагаемая сеть Центров «Точка роста»
Наименование МР | Количество центров «Точка роста » в 2020 году | Количество центров «Точка роста » в 2021 году | Количество центров «Точка роста » в 2022 году | Итого
Большесельский | 2 | 2 | 0 | 4 (50%)
Борисоглебский | 2 | 2 | 0 | 4 (40%)
Брейтовский | 1 | 2 | 0 | 3 (75%)
Гаврилов-Ямский | 3 | 4 | 0 | 7 (53,8%)
Даниловский | 2 | 4 | 2 | 8 (57,1%)
Любимский | 1 | 3 | 0 | 4 (50%)
Мышкинский | 1 | 2 | 0 | 3 (60%)
Некоузский | 2 | 5 | 0 | 7 (53,8%)
Некрасовский | 1 | 3 | 1 | 5(55,5%)
Первомайский | 2 | 2 | 0 | 4 (50%)
Городской округ г.Переславль - Залесский | 4 | 6 | 2 | 12 (52,2%)
Пошехонский | 2 | 3 | 1 | 6 (54,5%)
Ростовский | 4 | 6 | 3 | 13 (54,2%)
Тутаевский | 5 | 7 | 1 | 13 (61,9%)
Угличский | 6 | 7 | 1 | 14 (51,9%)
Ярославский | 3 | 8 | 3 | 14 (53,8%)
Рыбинский | 1 | 7 | 2 | 10 (55,5%)
Итого | 42 | 73 | 16 | 131 (54,1%)

## Slide 9: Типовая дорожная карта (комплекс мер по созданию и открытию Центров «Точка роста»)
Согласование перечня образовательных организаций, в которых будет обновлена материально-техническая база
------------
Ярославская область, Фед. оператор
март
апр
май
июнь
июль
авг
сент
Утверждение типового медиаплана Центра
------------
Ярославская область
Согласование типового дизайн-проекта Центра
Согласование типового проекта зонирования Центра
------------
Ярославская область, Фед. оператор
Согласование типового перечня оборудования Центра
------------
Ярославская область, Фед. оператор
Согласование объема финансового обеспечения на функционирование Центров
----------
Ярославская область, Фед. оператор
Повышение квалификации сотрудников Центров и педагогов, в т. ч. по новым технологиям преподавания предметной области «Технология»
------------
Ярославская область
Закупка, доставка и наладка оборудования
----------
Ярославская область
Организация набора детей, обучающихся по программам Центров
------------
Ярославская область
Лицензирование образовательной деятельности Центров
Открытие Центров в единый день 01.09
Ярославская область

## Slide 10: Требования к кадровому составу Центра «Точка роста»
Руководитель
Педагог по предмету «Технология»
Педагог по предмету «Физкультура и ОБЖ»
Педагог по предмету «Информатика»
Педагог дополнительного образования
Педагог по шахматам
Педагог-организатор
Не менее 4-х единиц, допускается совмещение не более двух должностей

## Slide 11: Образовательные сессии для педагогов Центров
Soft Skills
Hard Skills
Содержание:
Формат:
ТРИЗ
Навыки презентации проекта
Обучение гибким компетенциям:
Командная работа
Креативное и критическое мышление
Онлайн-видеокурсы
Домашнее задание
Онлайн-видеокурсы
Обучение на оборудовании
Типовые планы и техники проведения занятий
Обучение предметным навыкам:
Программирование
3D-моделирование и 3D-печать
Разработка виртуальной реальности
Управления коптером

## Slide 12: Онлайн обучение (Soft skills)
* Обязательно наличие Подтвержденной учетной записи на портале Госулуг
Шаг 1
регистрация* на портале https://np-education.ru/
Шаг 2
входное тестирование
Шаг 3
пройти 6 образовательных модулей в формате видеолекций
Шаг 6
получить удостоверение о повышении квалификации
Шаг 5
пройти итоговое тестирование
Шаг 4
выполнить домашнее задание

## Slide 13: Примерный перечень оборудования для оснащения Центра «Точка роста»
3D-принтер
Интерактивный комплекс
Многофункциональный инструмент(мультитул)
Клеевой пистолет
Квадрокоптер
Фотоаппарат
Видеокамера
Микрофон
Тренажер-манекен для отработки сердечно- легочной реанимации
Тренажер-манекен для отработки удаления инородных тел из верхних дыхательных путей
Набор имитаторов травм и поражений
Средства оказания первой медицинской помощи

## Slide 14: Требование к инфраструктуре Центра «Точка роста»
Центр должен быть размещен не менее чем в двух смежных помещениях площадью ≥ 40 м2 каждое. Центр включает следующие функциональные зоны:
Кабинеты формирования цифровых и гуманитарных компетенций (классы «Информатики», «Технологии» и «Основ безопасности жизнедеятельности»)
Помещение для проектной деятельности – открытое пространство, выполняющее роль центра общественной жизни школы, включающее шахматную гостиную, мадиазону/медиатеку

## Slide 15: Фирменный стиль Центра «Точка роста»
Символика проекта и правила ее использования в различных задачах по оформлению печатной, цифровой, сувенирной и прочей продукции описаны в кратком руководстве по фирменному стилю.
Основной логотип и вспомогательные версии
Декоративные элементы
Варианты вывесок

## Slide 16: Фирменный стиль Центра «Точка роста»
Цветовая схема
RGB- и CMYK- раскладки основного и вспомога-тельных цветов и их пантонные эквиваленты.

## Slide 17
Использование основного логотипа на фасаде здания и при входе в помещения Центра
Наружная вывеска на фасаде здания при входе в общеобразовательную организацию, в которой создается Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
(размер: 50 × 30 см):
Наружная вывеска при входе у двери в кабинет формирования цифровых и гуманитарных компетенций
(размер: формат А4)
Наружная вывеска при входе у двери в помещение для проектной деятельности
(размер: формат А4)

## Slide 18: Пример дизайн-макета Ивановская область

## Slide 19: Пример дизайн-макета Свердловская область

## Slide 20: Типовой дизайн-макет Ярославская область

## Slide 21: Типовой дизайн-макет Ярославская область

## Slide 22: Охват обучающихся дополнительными общеобразовательными программами
100%
70%
Охват обучающихся, осваивающих учебные предметы «Технология», «Информатика», «ОБЖ»
Открытие Центров «Точка роста» -
1 сентября 2020 года

## Slide 23: Направления деятельности по созданию и функционированию Центра «Точка роста»
Нормативно-правовое обеспечение
Финансовое обеспечение
Кадровое обеспечение
Информационное сопровождение

## Slide 24: Нормативно – правовое обеспечение
  Муниципальный уровень
Приказ об утверждении перечня общеобразовательных организаций
Приказ о назначении ответственного за реализацию мероприятия
Приказ об организации работы по созданию Центров «Точка роста»
Приказ об утверждении медиаплана
Уровень образовательной организации
Приказ о назначении ответственного за создание и функционирование Центра «Точка роста»
Приказ об утверждении Положения о Центре «Точка роста»
Приказ об утверждении штатного расписания Центра «Точка роста»
Приказ об утверждении должностных инструкций педагогов Центра «Точка роста»
Приказ об утверждении расписания работы Центра «Точка роста»
Приказ об утверждении плана работы Центра «Точка роста» на учебный год год
Приказ о внесении изменения в ООП
Договоры с образовательными организациями о взаимодействии, в том числе сетевом
Региональный уровень
Приказ о реализации мероприятия по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков (№ 288/01-03 от 30.09.2019)

## Slide 25: Результат работы групп

## Slide 26: Финансовое обеспечение
Муниципальный уровень
1. Формирование бюджета муниципального образования области с учетом выделения ассигнований на создание и функционирование Центров «Точка роста»
Уровень образовательной организации
Обучение кадров (командировки)
Разработка Проектно-сметная документация (ПСД)
Экспертиза ПСД
4. Проведение ремонтных работ и закупка мебели
5. Увеличение фонда оплаты труда с учетом функционирования центра (при необходимости)
6. Увеличение расходов на оплату коммунальных услуг (при необходимости)
7. Расходы на подвоз обучающихся к Центру «Точка роста» и участие детей в конкурсах
8. Затраты на приобретение расходных материалов и ремонт техники
9.Увеличение расходов на оплату Интернет-трафика
Риски:
Бюджет на 2020 год формируется до ноября 2019 года
Сроки разработки ПСД
Проблема со сроками и оплатой услуги государственной экспертизы ПСД

## Slide 27: Результат работы групп

## Slide 28: Кадровое обеспечение
Рекомендуемое штатное расписание Центра «Точка роста»:
Руководитель Центра
Педагог по шахматам
Педагог по технологии
Педагог по информатике
Педагог дополнительного образования
Педагог основ безопасности жизнедеятельности
Педагог-организатор
Риски:
Отсутствие кадров для формирования штатного расписания Центра «Точка роста»
Отсутствие дополнительных ставок
Несоответствие уровня квалификации педагогов
Возрастной педагогический состав
Отсутствие кадров по шахматам (необходимо обучение)

## Slide 29: Результат работы групп

## Slide 30: Информационное сопровождение
Обучающиеся
Информационные листы, буклеты
Социальные сети
Сайт школы
Школьные СМИ
Дни открытых дверей
Виртуальные экскурсии
Телемост с действующими центрами
Родители
Дни открытых дверей
Районные, региональные СМИ
Родительские собрания
Мастер-классы
Индивидуальная работа
Педагоги
Педагогические советы, рабочие совещания
Мотивирование педагогов
Общественность
Общественная палата
СМИ
Дни открытых дверей
Социальные сети
Волонтеры (листовки, буклеты)
Собрание депутатов
Объявления (на досках объявлений)
Устные объявления (на мероприятиях)
Риски
Отсутствие педагогического состава, который задействован в информационной кампании в летний период
Негативное восприятие информации населением
Целевые группы

## Slide 31: Результат работы групп

## Slide 32
Нам будет сложно, но вместе мы справимся.
И точки на карте станут «Точкой роста»

## Slide 33: Общее фото

## Slide 34
К презентации прилагаются:
- Приказ ДО ЯО от 30.09.2019 № 288/01-03
- Письмо ДО ЯО от 25.09.2019 № «ИХ.24-7056/19»
Уважаемые коллеги!
Утвержденный типовой дизайн-макет для общеобразовательных организаций Ярославской области будет направлен после 30 октября 2019 года

## Slide 35: Контактная информация
Лежникова Ирина Витальевна – директор ГКУ ЯО Агентство
тел. +7(903) -826-31-39 e-mail: agency@edu.yar.ru
Михнюк Кира Валерьевна – заместитель директора
тел. 8 (4852) 40-08-56 e-mail: mihnyuk@yarregion.ru
Магда Людмила Борисовна – начальник проектного отдела
тел. +7 (910) -971-11- 66 e-mail: magda.liudmila@yandex.ru
Павлова Юлия Андреевна – главный специалист проектного отдела
тел. +7 (920) -138-41-25 e-mail: yulia-pavlova2019@yandex.ru